## Trang bìa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
MÔN: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Test Plan Document
Hệ thống thương mại điện tử SHOPCART (MERN Stack)
Mã dự án: SHOPCART_2025
THÔNG TIN NHÓM
Thông tin | Chi tiết
Nhóm thực hiện | Nhóm SQA – SHOPCART_2025
Trưởng nhóm | Nguyễn Minh Tiến (K23DTCN215)
Thành viên | Phạm Văn Nhật, Hồ Thân Chính, Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thảo
Phiên bản tài liệu | 1.0
Ngày tạo | 09/05/2026
Ngày kiểm thử dự kiến | Tuần 4–5 (Tháng 5–6/2026)
Trạng thái | Bản chính thức

## 1. GIỚI THIỆU
1. GIỚI THIỆU
1.1. Mục đích
Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) này mô tả chiến lược, phương pháp, phạm vi, nguồn lực và lịch trình kiểm thử cho hệ thống thương mại điện tử SHOPCART. Mục tiêu là đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu chức năng đã đặc tả trong SRS và hoạt động ổn định, an toàn, đáng tin cậy trong môi trường thực tế.
1.2. Phạm vi kiểm thử
Kế hoạch kiểm thử bao gồm các module chức năng chính của SHOPCART:
• Module 1 – Xác thực & Phân quyền: Đăng ký, đăng nhập khách hàng và người bán, phân quyền truy cập
• Module 2 – Quản lý sản phẩm (Seller): Tạo, xem, cập nhật, xoá sản phẩm
• Module 3 – Tìm kiếm & Duyệt sản phẩm: Xem danh sách, tìm kiếm theo từ khoá, danh mục
• Module 4 – Giỏ hàng & Đặt hàng: Thêm/xoá giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng
• Module 5 – Đánh giá & Seller Dashboard: Viết đánh giá, xoá đánh giá, thống kê bán hàng
1.3. Tài liệu tham chiếu
Tài liệu | Tên file / Nguồn
Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | docs/SRS.docx
Tài liệu thiết kế hệ thống | docs/Design.docx
Hợp đồng API | docs/API_Contract.md
Schema cơ sở dữ liệu | docs/DB_Schema.md
Source code dự án | https://github.com/Yogndrr/MERN-Ecommerce-Site
Kế hoạch nhóm | KE_HOACH_CONG_VIEC_NHOM.md

## 2. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ
2. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ
2.1. Phương pháp kiểm thử
Nhóm áp dụng phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) là chủ đạo, kết hợp kiểm thử hộp trắng (White-box Testing) ở mức đơn vị cho các hàm xử lý nghiệp vụ quan trọng:
Loại kiểm thử | Phương pháp | Áp dụng cho
Kiểm thử chức năng (Functional Testing) | Hộp đen – dựa trên yêu cầu SRS | Tất cả 24 API endpoint và tính năng giao diện
Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) | Hộp trắng – đọc code trực tiếp | Hàm createToken(), bcrypt comparison, middleware
Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) | Hộp xám – kết hợp Frontend–Backend–DB | Luồng đăng ký→đăng nhập, thêm giỏ→đặt hàng
Kiểm thử giao diện (UI/UX Testing) | Thủ công trên trình duyệt | Tất cả trang giao diện trên Desktop (Chrome)
Kiểm thử bảo mật (Security Testing) | Thủ công kiểm tra lỗ hổng | Xác thực JWT, phân quyền, SQL injection
Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) | Chạy lại toàn bộ TC sau mỗi lần fix bug | Toàn bộ module sau khi sửa lỗi
2.2. Mức độ ưu tiên kiểm thử
Kiểm thử sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp dựa trên mức độ rủi ro nghiệp vụ:
Mức ưu tiên | Module | Lý do
P1 – Rất cao | Module 1: Xác thực & Phân quyền | Ảnh hưởng đến bảo mật toàn bộ hệ thống. Lỗi ở đây có thể gây lộ dữ liệu người dùng.
P1 – Rất cao | Module 4: Giỏ hàng & Đặt hàng | Ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Lỗi đặt hàng gây mất dữ liệu giao dịch.
P2 – Cao | Module 2: Quản lý sản phẩm | Ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm trên nền tảng.
P2 – Cao | Module 3: Tìm kiếm sản phẩm | Trải nghiệm người dùng cốt lõi.
P3 – Trung bình | Module 5: Đánh giá & Dashboard | Tính năng bổ trợ, ít ảnh hưởng đến giao dịch chính.

## 3. PHẠM VI VÀ SỐ LƯỢNG CA KIỂM
3. PHẠM VI VÀ SỐ LƯỢNG CA KIỂM THỬ
3.1. Phân công ca kiểm thử theo thành viên
Thành viên | MSSV | Module phụ trách | Số TC dự kiến | Loại TC
Nguyễn Minh Tiến | K23DTCN215 | Module 1: Xác thực & Phân quyền | 20–25 TC | Chức năng + Bảo mật
Phạm Văn Nhật | K23DTCN176 | Module 2: Quản lý sản phẩm (Seller) | 15–20 TC | Chức năng + Giao diện
Hồ Thân Chính | K23DTCN086 | Module 3: Tìm kiếm & Duyệt sản phẩm | 15–20 TC | Chức năng + Giao diện
Phạm Minh Tiến | K23DTCN213 | Module 4: Giỏ hàng & Đặt hàng | 20–25 TC | Chức năng + Tích hợp
Nguyễn Thị Thanh Thảo | K23DTCN207 | Module 5: Đánh giá & Seller Dashboard | 15–20 TC | Chức năng + Giao diện
TỔNG |  |  | 85–110 TC
3.2. Phân loại ca kiểm thử theo tính chất
Phân loại | Mô tả | Tỷ lệ dự kiến
TC Luồng dương (Positive) | Kiểm thử chức năng hoạt động đúng với dữ liệu hợp lệ | 60%
TC Luồng âm (Negative) | Kiểm thử xử lý dữ liệu không hợp lệ, trường hợp lỗi | 30%
TC Biên giới (Boundary) | Kiểm thử giá trị giới hạn (min, max, rỗng, quá dài) | 10%
3.3. Những gì KHÔNG thuộc phạm vi kiểm thử
• Kiểm thử hiệu năng tải cao (Load/Stress Testing) – Không có công cụ và thời gian
• Kiểm thử tương thích trình duyệt (Cross-browser) – Chỉ kiểm thử trên Chrome
• Kiểm thử ứng dụng di động – Hệ thống là web app
• Kiểm thử thanh toán thực tế – Demo payment không kết nối cổng thanh toán thật
• Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing) – Ngoài phạm vi môn học

## 4. TIÊU CHÍ VÀO – RA KIỂM THỬ
4. TIÊU CHÍ VÀO – RA KIỂM THỬ
4.1. Tiêu chí đầu vào (Entry Criteria)
Các điều kiện phải được thoả mãn trước khi bắt đầu kiểm thử:
• Mã nguồn đã được deploy thành công trên môi trường kiểm thử (Backend port 5001, Frontend port 3000)
• MongoDB đã được khởi động và có dữ liệu seed (chạy script seed.js)
• Tài liệu SRS và Design Document đã được hoàn thiện và phê duyệt
• Toàn bộ ca kiểm thử (Test Cases) đã được viết và xem xét bởi trưởng nhóm
• Môi trường kiểm thử đã được cấu hình: Chrome browser phiên bản mới nhất, Postman cài đặt
• Các checklists đánh giá SRS, Code, TestPlan đã được thực hiện
4.2. Tiêu chí đầu ra (Exit Criteria)
Kiểm thử được coi là hoàn thành khi đạt tất cả các tiêu chí sau:
• Tất cả ca kiểm thử Ưu tiên P1 đã được thực thi và kết quả là Pass
• Ít nhất 90% tổng số ca kiểm thử đã được thực thi
• Không còn lỗi nghiêm trọng (Severity: Critical) nào còn mở
• Tất cả kết quả kiểm thử đã được ghi chép vào file KetQua_Tong_Hop.xlsx với đầy đủ ảnh minh chứng
• Báo cáo tổng kết kiểm thử đã được hoàn thiện
4.3. Tiêu chí dừng kiểm thử (Suspension Criteria)
Kiểm thử sẽ bị tạm dừng khi:
• Môi trường kiểm thử bị lỗi không thể truy cập (server down, database corrupted)
• Phát hiện lỗi nghiêm trọng ngăn không thể thực thi các TC tiếp theo
• Có thay đổi lớn trong yêu cầu hoặc mã nguồn

## 5. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ
5. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ
5.1. Phần cứng
Thiết bị | Yêu cầu tối thiểu
CPU | Intel Core i5 thế hệ 8 trở lên (hoặc tương đương AMD)
RAM | 8 GB trở lên (khuyến nghị 16 GB khi chạy Docker + Node.js + Browser)
Ổ cứng | Tối thiểu 10 GB trống để cài đặt môi trường và lưu kết quả kiểm thử
Màn hình | Độ phân giải 1366×768 trở lên (khuyến nghị 1920×1080 để kiểm thử giao diện)
5.2. Phần mềm & Công cụ kiểm thử
Công cụ / Phần mềm | Phiên bản | Mục đích sử dụng
Node.js | 18.x LTS | Chạy Backend server
npm | 9.x | Quản lý gói phụ thuộc
MongoDB | 6.x (Docker) | Cơ sở dữ liệu
Docker Desktop | Latest | Khởi động MongoDB container
Google Chrome | Latest | Kiểm thử giao diện người dùng
Postman | Latest | Kiểm thử API (REST client)
Git | Latest | Quản lý phiên bản mã nguồn
VS Code | Latest | Đọc mã nguồn, xem log
Microsoft Excel / LibreOffice Calc | Latest | Ghi chép kết quả kiểm thử
5.3. Dữ liệu kiểm thử
Dữ liệu kiểm thử sẽ bao gồm:
• Dữ liệu mẫu từ script seed.js (nếu có) – sản phẩm, tài khoản demo
• Tài khoản kiểm thử riêng cho từng vai trò: 2 tài khoản Customer, 2 tài khoản Seller
• Dữ liệu biên giới: Email sai định dạng, mật khẩu quá ngắn/dài, giá âm, số lượng 0
• Dữ liệu injection: Ký tự đặc biệt trong tên sản phẩm, script XSS trong comment đánh giá

## 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN
6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN
6.1. Lịch trình tổng thể
Tuần | Thời gian | Hoạt động kiểm thử | Người thực hiện | Đầu ra
Tuần 1 | Tháng 5/2026 | Khởi động dự án, đọc tài liệu, cài đặt môi trường | Cả nhóm | Môi trường sẵn sàng
Tuần 2 | Tháng 5/2026 | Viết SRS, Design, TestPlan, API Contract, DB Schema | Phân công từng thành viên | 5 tài liệu hoàn thiện
Tuần 3 | Tháng 5/2026 | Review tài liệu (SRS, Code, TestPlan, Test Scenario) | Cả nhóm theo vòng review | Checklist đánh giá hoàn thiện
Tuần 4 | Tháng 5–6/2026 | Viết Test Cases chi tiết; Thực hiện kiểm thử | Từng thành viên theo module | TC đã viết + kết quả thực thi
Tuần 5 | Tháng 6/2026 | Tổng hợp kết quả; Viết báo cáo kiểm thử | Trưởng nhóm + cả nhóm | KetQua_Tong_Hop.xlsx đầy đủ
Tuần 6 | Tháng 6/2026 | Review lần cuối; Nộp bài | Cả nhóm | Bộ tài liệu hoàn chỉnh nộp giảng viên
6.2. Lịch trình chi tiết Tuần 4 (Thực hiện kiểm thử)
Thành viên | Module | Loại kiểm thử | Số TC | Thời hạn
Nguyễn Minh Tiến (K23DTCN215) | Xác thực & Phân quyền | API + Bảo mật + Giao diện | 20–25 | Ngày 1–3 của Tuần 4
Phạm Văn Nhật (K23DTCN176) | Quản lý sản phẩm (Seller) | API + Giao diện Seller | 15–20 | Ngày 1–3 của Tuần 4
Hồ Thân Chính (K23DTCN086) | Tìm kiếm & Duyệt sản phẩm | API + Giao diện Customer | 15–20 | Ngày 2–4 của Tuần 4
Phạm Minh Tiến (K23DTCN213) | Giỏ hàng & Đặt hàng | API + Tích hợp + Giao diện | 20–25 | Ngày 2–4 của Tuần 4
Nguyễn Thị Thanh Thảo (K23DTCN207) | Review/Rating & Seller Dashboard | API + Giao diện | 15–20 | Ngày 3–5 của Tuần 4

## 7. QUY TẮC GHI CHÉP KẾT QUẢ KIỂ
7. QUY TẮC GHI CHÉP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
7.1. Cấu trúc một ca kiểm thử (Test Case)
Mỗi ca kiểm thử phải có đầy đủ các trường sau:
Trường | Mô tả | Ví dụ
TC_ID | Mã định danh theo chuẩn: [TênModule]_TC_[Số thứ tự] | AUTH_TC_01
Tiêu đề TC | Mô tả ngắn gọn mục đích kiểm thử | Đăng ký thành công với email hợp lệ
Module | Module thuộc về | Xác thực & Phân quyền
Mức ưu tiên | P1 / P2 / P3 | P1
Phân loại | Positive / Negative / Boundary | Positive
Điều kiện tiên quyết | Trạng thái hệ thống cần có trước khi chạy TC | Hệ thống đang hoạt động, MongoDB đã kết nối
Các bước thực hiện | Danh sách bước chi tiết để tái hiện | 1. Mở trang đăng ký 2. Nhập thông tin hợp lệ 3. Nhấn Đăng ký
Dữ liệu đầu vào | Giá trị cụ thể sử dụng trong TC | {name: 'Test User', email: 'test@gmail.com', password: '123456'}
Kết quả mong đợi | Hành vi hoặc output hệ thống phải tạo ra | HTTP 200 OK, trả về {currentUser, token, role: 'Customer'}
Kết quả thực tế | Điền sau khi chạy TC | [Ghi sau khi thực thi]
Trạng thái | Pass / Fail / Not Run / Blocked | Pass
Ảnh minh chứng | Tên file ảnh chụp màn hình bắt buộc | AUTH_TC_01_pass.png
Ghi chú | Bug ID nếu Fail, điều kiện đặc biệt | BUG_AUTH_001 nếu Fail
7.2. Quy ước đặt tên mã TC
Mã TC theo định dạng: [TIỀN_TỐ_MODULE]_TC_[STT]
Module | Tiền tố | Ví dụ
Xác thực & Phân quyền | AUTH | AUTH_TC_01, AUTH_TC_02, ...
Quản lý sản phẩm (Seller) | PROD | PROD_TC_01, PROD_TC_02, ...
Tìm kiếm & Duyệt sản phẩm | SRCH | SRCH_TC_01, SRCH_TC_02, ...
Giỏ hàng & Đặt hàng | CART | CART_TC_01, CART_TC_02, ...
Đánh giá & Seller Dashboard | REVW | REVW_TC_01, REVW_TC_02, ...
7.3. Quy trình chụp ảnh minh chứng (Screenshot)
• BẮT BUỘC chụp ảnh cho mọi TC (cả Pass và Fail)
• Tên file: [TC_ID]_pass.png hoặc [TC_ID]_fail.png (ví dụ: AUTH_TC_01_pass.png)
• Lưu vào thư mục: TaiLieuMinhChung/screenshots/[TênThànhViên]/
• Ảnh phải thể hiện rõ: URL trình duyệt hoặc Postman request, kết quả thực tế
• Ảnh Fail phải thể hiện thông báo lỗi rõ ràng
• Kích thước khuyến nghị: 1280×720 pixels trở lên, định dạng PNG

## 8. PHÂN LOẠI VÀ QUẢN LÝ LỖI
8. PHÂN LOẠI VÀ QUẢN LÝ LỖI
8.1. Phân loại mức độ nghiêm trọng (Severity)
Mức độ | Tên | Định nghĩa | Ví dụ
S1 | Critical (Nghiêm trọng) | Hệ thống bị crash hoặc không khởi động được. Không có workaround. | Server crash khi đăng ký, Database không kết nối được
S2 | Major (Lớn) | Chức năng chính bị hỏng, không thực hiện được. Có thể có workaround. | Không đặt hàng được, không đăng nhập được
S3 | Minor (Nhỏ) | Chức năng hoạt động nhưng kết quả không đúng một phần. | Thông báo lỗi sai, số lượng tồn kho không cập nhật
S4 | Trivial (Nhỏ nhặt) | Lỗi giao diện, chính tả, không ảnh hưởng chức năng. | Lỗi font chữ, lỗi căn chỉnh, lỗi màu sắc
8.2. Mức độ ưu tiên sửa lỗi (Priority)
Mức ưu tiên | Thời hạn sửa | Áp dụng cho Severity
P1 – Khẩn cấp | Sửa ngay trong ngày phát hiện | S1 – Critical
P2 – Cao | Sửa trong vòng 2 ngày | S2 – Major
P3 – Trung bình | Sửa trước khi nộp cuối kỳ | S3 – Minor
P4 – Thấp | Ghi nhận, có thể không sửa trong đợt này | S4 – Trivial
8.3. Quy trình báo cáo lỗi
• Người kiểm thử phát hiện lỗi → Ghi vào sheet 'Danh_sach_bug' trong KetQua_Tong_Hop.xlsx
• Điền đầy đủ: Bug_ID, Ngày phát hiện, TC_ID liên quan, Mô tả lỗi, Severity, Priority, Ảnh minh chứng
• Thông báo cho trưởng nhóm (Nguyễn Minh Tiến)
• Trưởng nhóm phân công người chịu trách nhiệm sửa lỗi
• Sau khi sửa: Người kiểm thử chạy lại TC, cập nhật trạng thái bug → Resolved/Closed
Định dạng Bug ID: BUG_[TIỀN_TỐ_MODULE]_[STT] (ví dụ: BUG_AUTH_001, BUG_CART_002)

## 9. DANH SÁCH CA KIỂM THỬ MẪU (S
9. DANH SÁCH CA KIỂM THỬ MẪU (SAMPLE TEST CASES)
9.1. Module 1 – Xác thực & Phân quyền (Nguyễn Minh Tiến)
TC_ID | Tiêu đề | Phân loại | Kết quả mong đợi
AUTH_TC_01 | Đăng ký Customer với thông tin hợp lệ | Positive | HTTP 200, trả về currentUser, token, role='Customer'
AUTH_TC_02 | Đăng ký Customer với email đã tồn tại | Negative | HTTP 409, thông báo 'Email already exists'
AUTH_TC_03 | Đăng ký Customer với email sai định dạng | Negative | HTTP 400 hoặc validation error
AUTH_TC_04 | Đăng ký Customer với mật khẩu rỗng | Boundary | HTTP 400, không tạo tài khoản
AUTH_TC_05 | Đăng nhập Customer với đúng thông tin | Positive | HTTP 200, trả về token hợp lệ
AUTH_TC_06 | Đăng nhập Customer với sai mật khẩu | Negative | HTTP 401, thông báo 'Password is wrong'
AUTH_TC_07 | Đăng nhập Customer với email không tồn tại | Negative | HTTP 404, thông báo 'User not found'
AUTH_TC_08 | Đăng ký Seller với thông tin hợp lệ | Positive | HTTP 200, trả về currentUser, token, role='Seller'
AUTH_TC_09 | Đăng nhập Seller thành công | Positive | HTTP 200, trả về token Seller
AUTH_TC_10 | Truy cập route cần auth mà không có token | Negative – Bảo mật | HTTP 401 Unauthorized (hiện tại: API trả về 200 do lỗ hổng authMiddleware)
9.2. Module 2 – Quản lý sản phẩm (Phạm Văn Nhật)
TC_ID | Tiêu đề | Phân loại | Kết quả mong đợi
PROD_TC_01 | Tạo sản phẩm mới với thông tin đầy đủ hợp lệ | Positive | HTTP 200/201, sản phẩm được lưu vào MongoDB
PROD_TC_02 | Tạo sản phẩm thiếu trường bắt buộc (productName) | Negative | HTTP 400, validation error
PROD_TC_03 | Tạo sản phẩm với giá âm | Boundary | HTTP 400 hoặc lỗi validation
PROD_TC_04 | Lấy danh sách sản phẩm của Seller | Positive | HTTP 200, trả về mảng sản phẩm của seller đó
PROD_TC_05 | Cập nhật tên sản phẩm | Positive | HTTP 200, sản phẩm được cập nhật trong DB
PROD_TC_06 | Xoá sản phẩm tồn tại | Positive | HTTP 200, sản phẩm bị xoá khỏi DB
PROD_TC_07 | Xoá sản phẩm không tồn tại | Negative | HTTP 404, thông báo not found
9.3. Module 3 – Tìm kiếm & Duyệt sản phẩm (Hồ Thân Chính)
TC_ID | Tiêu đề | Phân loại | Kết quả mong đợi
SRCH_TC_01 | Lấy toàn bộ danh sách sản phẩm | Positive | HTTP 200, mảng tất cả sản phẩm
SRCH_TC_02 | Xem chi tiết sản phẩm với ID hợp lệ | Positive | HTTP 200, thông tin chi tiết sản phẩm
SRCH_TC_03 | Xem chi tiết sản phẩm với ID không tồn tại | Negative | HTTP 404
SRCH_TC_04 | Tìm kiếm theo từ khoá có kết quả | Positive | HTTP 200, danh sách sản phẩm khớp với từ khoá
SRCH_TC_05 | Tìm kiếm theo từ khoá không có kết quả | Negative | HTTP 200, trả về mảng rỗng hoặc HTTP 404
SRCH_TC_06 | Tìm kiếm theo danh mục | Positive | HTTP 200, danh sách sản phẩm cùng category
SRCH_TC_07 | Tìm kiếm theo danh mục con | Positive | HTTP 200, danh sách sản phẩm cùng subcategory
9.4. Module 4 – Giỏ hàng & Đặt hàng (Phạm Minh Tiến)
TC_ID | Tiêu đề | Phân loại | Kết quả mong đợi
CART_TC_01 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Positive | HTTP 200, cartDetails chứa ID sản phẩm mới
CART_TC_02 | Xem giỏ hàng của Customer | Positive | HTTP 200, trả về chi tiết giỏ hàng
CART_TC_03 | Thêm sản phẩm đã có trong giỏ | Boundary | HTTP 200, không trùng lặp hoặc tăng số lượng
CART_TC_04 | Đặt hàng với giỏ hàng hợp lệ | Positive | HTTP 200, order được tạo, giỏ hàng được xoá
CART_TC_05 | Đặt hàng với giỏ hàng rỗng | Negative | HTTP 400 hoặc xử lý lỗi phù hợp
CART_TC_06 | Xem lịch sử đơn hàng của Customer | Positive | HTTP 200, danh sách đơn hàng của customer đó
CART_TC_07 | Seller xem đơn hàng của mình | Positive | HTTP 200, danh sách đơn hàng liên quan đến seller
9.5. Module 5 – Đánh giá & Seller Dashboard (Nguyễn Thị Thanh Thảo)
TC_ID | Tiêu đề | Phân loại | Kết quả mong đợi
REVW_TC_01 | Thêm đánh giá hợp lệ cho sản phẩm | Positive | HTTP 200, review được thêm vào mảng reviews[]
REVW_TC_02 | Thêm đánh giá với rating ngoài giới hạn (0 hoặc 6) | Boundary | HTTP 400 hoặc validation error
REVW_TC_03 | Xoá một đánh giá cụ thể | Positive | HTTP 200, review bị xoá khỏi mảng
REVW_TC_04 | Xoá tất cả đánh giá của sản phẩm | Positive | HTTP 200, reviews[] = []
REVW_TC_05 | Seller xem danh sách khách hàng quan tâm | Positive | HTTP 200, danh sách khách hàng
REVW_TC_06 | Seller xem sản phẩm được thêm vào giỏ | Positive | HTTP 200, danh sách sản phẩm

## 10. TEMPLATE BÁO CÁO TỔNG KẾT K
10. TEMPLATE BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ
10.1. Thông tin tổng quan
Hạng mục | Thông tin
Dự án | SHOPCART – Hệ thống thương mại điện tử MERN
Mã dự án | SHOPCART_2025
Thời gian kiểm thử | [Điền sau khi hoàn thành]
Người thực hiện | Nhóm 5 người – xem MEMBERS.md
Môi trường kiểm thử | Local: Backend port 5001, Frontend port 3000, MongoDB Docker
10.2. Tóm tắt kết quả kiểm thử
Chỉ số | Module 1 (AUTH) | Module 2 (PROD) | Module 3 (SRCH) | Module 4 (CART) | Module 5 (REVW) | TỔNG
Tổng số TC
TC đã thực thi
TC Pass
TC Fail
TC Blocked
Tỷ lệ Pass (%)
Số Bug phát hiện
Số Bug đã sửa
10.3. Đánh giá chất lượng tổng thể
[Điền sau khi hoàn thành kiểm thử]
• Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu SRS
• Các rủi ro còn tồn đọng
• Khuyến nghị cho phiên bản tiếp theo

## 11. PHỤ LỤC
11. PHỤ LỤC
11.1. Lịch sử thay đổi tài liệu
Phiên bản | Ngày | Tác giả | Mô tả
1.0 | 09/05/2026 | Nguyễn Minh Tiến (K23DTCN215) | Tạo tài liệu lần đầu
11.2. Thành viên nhóm
# | Họ và tên | MSSV | Vai trò | Module kiểm thử
1 | Nguyễn Minh Tiến | K23DTCN215 | Trưởng nhóm | AUTH – Xác thực & Phân quyền
2 | Phạm Văn Nhật | K23DTCN176 | Thành viên | PROD – Quản lý sản phẩm
3 | Hồ Thân Chính | K23DTCN086 | Thành viên | SRCH – Tìm kiếm sản phẩm
4 | Phạm Minh Tiến | K23DTCN213 | Thành viên | CART – Giỏ hàng & Đặt hàng
5 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | K23DTCN207 | Thành viên | REVW – Đánh giá & Dashboard